## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | De Pina Correia Ryan |  |  | Projet: | P_DB-106-AMG
Temps total: |  | 5 heures 20 minutes |  |  | Date: | 02.09.2024 à 8h00 au 01.11.2024 à 17h35
|  | 60 | 260 | 320
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Implémentation | Importer la DB sur PHP | Se mettre dans le docker pour avoir l'utilisation de la db sous phpmyadmin.
36 | 2024-09-02 |  | 5 | Implémentation | Requête n°1 |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-02 |  | 5 | Implémentation | Requête n°2 |  | Implémentation | 2 | 5
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Implémentation | Requête n°3 |  | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-02 |  | 5 | Implémentation | Requête n°4 |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2024-09-02 |  | 40 | Analyse | Construite l'infrastructure | Faire une arboresence pour la partie db et stocker toutes les données dans le GitHub. |  | 5 | 20
37 | 2024-09-09 |  | 15 | Implémentation | Requête n°5 |  |  | 6 | 25
37 | 2024-09-09 |  | 10 | Implémentation | Requête n°6 |  |  | 7 | 30
37 | 2024-09-09 |  | 20 | Implémentation | Requête n°7 |  |  | 8 | 35
37 | 2024-09-09 |  | 30 | Implémentation | Requête n°8 |  |  |  | 40
37 | 2024-09-09 |  | 30 | Implémentation | Requête n°9 |  |  |  | 45
37 | 2024-09-09 | 1 | 10 | Documentation | Requête n°10 | Faire un .sql qui contient toutes les requêtes faites. |  |  | 50
39 | 2024-09-23 |  | 10 | Implémentation | Créer les utilisateurs |  |  |  | 55
39 | 2024-09-23 |  | 5 | Implémentation | Créer l'administrateur du jeu
39 | 2024-09-23 |  | 10 | Implémentation | Gestionnaire de Boutique
39 | 2024-09-23 |  | 40 | Documentation | Création des index
39 | 2024-09-24 |  | 5 | Documentation | Restore / Backup | Finir le fichier Word sur les index / Faut que je le peaufine comme tout le reste du projet.
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 40 | 40 | Analyse | 0 h 40 min | 12.5% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 165 | 165 | Implémentation | 2 h 45 min | 51.56% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
60 | 55 | 115 | Documentation | 1 h 55 min | 35.94% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
60 | 260 | 320 | Total | 5 h 20 min | 6.061% | Total |  | 100%
5280