## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nom Prénom |  |  | Projet: | Nom-du-projet
Temps total: |  | 1 heures 40 minutes |  |  | Date: | 02.05.2024 à 13h10 au 03.06.2024 à 13h50
|  | 60 | 40 | 100
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-06 | 1 | 30 | Implémentation | J'ai fais mes deux personas Bastien et Jean Claude (à paufiner par la suite) | Fini mais pas encore à mon goût je le reprendrais visuellement plus tard
36 | 2024-09-06 |  | 10 | Implémentation | Je commence mon wireframe de mon menu de jeu |  | Analyse | 1 | 0
[7 empty] | Implémentation | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[8 empty] | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
60 | 40 | 100 | Implémentation | 1 h 40 min | 100% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
60 | 40 | 100 | Total | 1 h 40 min | 1.894% | Total |  | 100%
5280